**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»**

(утверждена постановлением Правительства Вологодской области   
от 22 октября 2012 года № 1228)

**за 2020 год**

*Ответственный исполнитель государственной программы:*

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области

*Соисполнители государственной программы:*

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области

*Исполнители государственной программы:*

Департамент строительства области;

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области

*Ответственный за подготовку годового отчета:*

начальник управления экономики природопользования, программ и инвестиций Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Шенбин Д.В. (тел. 23-01-13 (доб. 0803), эл. почта: ShenbinDV@dpr.gov35.ru)

Дата составления годового отчета: 12.03.2021 г.

В 2020 году реализация государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» (далее – государственная программа) была направлена на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и решение задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года.

1. **Сведения о финансировании государственной программы**

В соответствии с законом области от 12.12.2019 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изм. от 23.12.2020) на реализацию государственной программы в 2020 году было предусмотрено 1 231,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 1 156,2 млн. рублей (93,8 % от запланированного объема), в том числе из федерального бюджета привлечены средства в объеме 737,0 млн. рублей, фактические расходы – 734,5 млн. рублей (99,7 %).

Финансовое исполнение государственной программы в разрезе исполнителей:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: в областном бюджете на 2020 год предусмотрено 539,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 505,9 млн. рублей (93,7 % от запланированного объема), в том числе средства федерального бюджета привлечены в размере 391,2 млн. рублей, фактические расходы составили 388,7 млн. рублей (99,4 %);

Департамент строительства области: предусмотрено 1,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,9 млн. рублей (70,4%);

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области: предусмотрено 104,4 млн. рублей, кассовые расходы – 104,3 млн. рублей (99,9% от запланированного объема), в том числе средства федерального бюджета в сумме 16,3 млн. рублей освоены в полном объеме;

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области: предусмотрено 6,3 млн. рублей, кассовые расходы – 6,1 млн. рублей (95,8%);

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области: предусмотрено 580,1 млн. рублей, кассовые расходы – 539,1 млн. рублей (92,9%).

*Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы представлена в приложениях к отчету (таблицы: 21-ДФ «Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей государственной программы», 23-ДФ «Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в разрезе подпрограмм государственной программы»), а также в подсистеме АС «Планирование» («Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы», «Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы области»).*

**2. Результаты реализации государственной программы**

Реализация государственной программы в отчетном году была направлена на обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем (основная цель государственной программы).

***Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»***

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение населения области качественной питьевой водой, снижение уровня загрязнения водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Всего на реализацию подпрограммы 1 в 2020 году в областном бюджете было предусмотрено 982,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 915,5 млн. рублей (93,2% от запланированного объема), в том числе:

- собственные доходы областного бюджета – 339,9 млн. рублей, из них освоено 275,7 млн. рублей (81,1 % от запланированного объема),

- средства федерального бюджета – 642,3 млн. рублей, из них освоено 639,8 млн. рублей (99,6% от запланированного объема).

В разрезе исполнителей:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: предусмотрено 402,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 376,4  млн. рублей (93,6 % от запланированного объема), в том числе:

- собственные доходы областного бюджета – 89,3 млн. рублей, из них освоено 66,1 млн. рублей (74,0 % от запланированного объема),

- привлеченные средства федерального бюджета – 312,9 млн. рублей, из них освоено 310,4 млн. рублей (99,2 % от запланированного объема).

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области: предусмотрено средств областного бюджета 580,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 539,1 млн. рублей (92,9% от запланированного объема), в том числе:

- собственные доходы областного бюджета – 250,6 млн. рублей, из них освоено 209,6 млн. рублей (83,6 % от запланированного объема),

- средства федерального бюджета в размере 329,5 млн. рублей освоены в полном объеме.

За счет выделенных средств в рамках **основного мероприятия 1.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов»** (ГРБС - Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области):

- по объекту «Реконструкция водозаборных очистных сооружений в п. Нижняя Мондома Белозерского района», предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 7 600,0 тыс. рублей на оплату аванса по строительно-монтажным работам, получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если контракт заключается с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, авансирование работ не производится, вследствие чего средства областного бюджета не освоены;

- выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в п. Заря Вологодского района, средства освоены в полном объеме (3 092,4 тыс. рублей);

- заключен муниципальный контракт на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, включая разработку ПСД в Вологодском районе, предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 1 920,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на проект выделенная субсидия из областного бюджета Вологодским муниципальным районом не освоена;

- выполнен капитальный ремонт ВОС г. Грязовца, средства выделенные из областного бюджета 19 200,00 тыс. рублей, освоены в объеме 18 981,15 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ВОС п. Вохтога, предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 19 300,2 тыс. рублей. Основная сумма контракта составляет стоимость оборудования. В связи с финансовыми трудностями подрядчика и ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции завод-изготовитель не смог вовремя поставить необходимое оборудование, что повлекло за собой отставание от графика и невыполнение условий контракта в срок. На 31 декабря 2020 года профинансированы строительно-монтажные работы в размере 13 245,96 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 12 716,12 тыс. рублей. Остаток неосвоенных денежных средств областного бюджета составляет 6 584,08 тыс. рублей;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в г. Никольск Никольского района», предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, фактическое освоение - 7 565,9 тыс. рублей;

- начато выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в с.Устье, Усть-Кубинского района, мероприятие реализуется в 2020-2021 году, средства, выделенные в 2020 году освоены в полном объеме (9 800,0 тыс. рублей);

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в Устюженском районе» средства освоены в полном объеме (1 960,0 тыс. рублей);

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в Харовском районе», средства освоены в полном объеме (6 499,0 тыс. рублей);

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в Чагодощенском районе», предусмотренный объем финансирования из областного бюджета– 9 888,0 тыс. рублей. Остаток неосвоенных денежных средств областного бюджета составляет 68, тыс. рублей;

разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство станции обезжелезивания, расконсервация скважины 10/2 с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов в г. Бабаево, Вологодской области, предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 6 957 ,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 6 616,44 тыс. рублей;

- выполнены работы по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды в п. Шексна, Шекснинского района, Вологодской области», предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 63 126,0 тыс. рублей. В результате конкурсных процедур экономия по контракту составила 6 763,5 тыс.рублей, средства областного бюджета освоены на 89%;

- выделено дополнительное финансирование на строительство объекта «Водовод через р.Шексна в д.Нифантово Шекснинского района Вологодской области», средства освоены в полном объеме (5 508,7 тыс. рублей), строительство объекта велось в рамках регионального проекта «Чистая вода» ;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора», предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 70 640,1 тыс. рублей. Проектом предусмотрено строительство канализационных сетей, 4 канализационных насосных станций и устройство 64 канализационных колодцев, а также благоустройство. В связи с введением ограничительных мероприятий на территории Российской Федерации, направленных на предотвращение распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе выполнения работ по муниципальному контракту произошла задержка поставки оборудования для канализационных насосных станций на 2 месяца. По состоянию на 25 декабря 2020 года подрядной организацией выполнена прокладка большей части канализационных сетей, смонтированы 4 насосные станции, 35 канализационных колодцев.

На основании действующего законодательства и условиями муниципального контракта срок выполнения работ по контракту продлен до 16 мая 2021 года, поскольку работы по благоустройству территории канализационных насосных станций не могут быть выполнены в холодное время года.

Объем выполненных и оплаченных в 2020 году работ за счет средств областного бюджета составляет 55 573,1 тыс. рублей, остаток неосвоенных средств областного бюджета - 15 067,0 тыс. рублей.

- выполнен ремонт главной канализационной насосной станции в с. Тарногский Городок Вологодской области, предусмотренный объем финансирования из областного бюджета – 1 385,5 тыс. рублей.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области в рамках указанного основного мероприятия в 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для водоснабжения п. Борок Никольского муниципального района. В связи с отсутствием положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации, средства, предусмотренные на 2020 год на оплату указанных работ, не освоены. В настоящее время в арбитражном суде Вологодской области рассматривается дело по исковому заявлению ООО «Кубань-Геоцентр» к Департаменту о взыскании стоимости выполненных работ в соответствии с государственным контрактом.

В рамках основного мероприятия **1.6. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода»** выполнены следующие мероприятия (ГРБС - Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области):

- «Строительство объекта «Водовод через р.Шексна в д.Нифантово Шекснинского района Вологодской области»;

- «Строительство станции водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в п.Чагода»;

- «Строительство участка магистрального водовода Ду 600 мм от ул.5-я Глушицкая до ул.1-я Биржевая г.Сокол Вологодской области»;

- «Реконструкция объектов очистных сооружений водозабора г.Сокол Вологодской области».

Общим объем финансирования мероприятий федерального проекта «Чистая вода» составил 343 199,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 329 471,7 тыс. рублей; областной бюджет – 13728,1 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В результате реализации указанных мероприятий:

- доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась с 51,6% (2019 год) до 52,8% (плановое значение на 2020 год - 52,3%);

- доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась с 63,3% до 63,5% (достигнуто плановое значение).

В 2020 году в рамках основного мероприятия **1.2 «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»** Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области при взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов продолжена работа по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», реализуемых за счет средств субсидии из федерального бюджета, в том числе:

- завершены работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (II этап. Выполнение работ на участке от КП12 до КП11);

- продолжены работы по реализации II этапа строительства объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина», профильные работы выполнены в полном объеме. В связи с заболеванием в октябре-ноябре 2020 года в полном составе руководства и ИТР ООО «СК Гарант» COVID-19 непрофильные работы (вынос сетей) и сдача объекта в эксплуатацию в установленные сроки не были завершены. Решением суда срок исполнения контракта перенесен на 2021 год.

В 2020 году в рамках основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» предусмотрена реализация мероприятия «Разработка проектно-сметной документации объекта «Система косых свайных шпор на р. Сухона в Великоустюгском районе». В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы средства областного бюджета в размере 12 883,9 тыс. руб. не освоены.

В связи с заболеванием руководства и ИТР подрядной организации COVID-19 и невозможностью завершения непрофильных работ и сдачи объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (2 этап) в эксплуатацию целевые показатели подпрограммы 1 «протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, пог. м» и «доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %» не достигнуты. Их фактические значения составили 6179,85 пог. м (при плане 7925,85 пог. м.) и 17,9% (при плане 22,3%) соответственно.

Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, составила 89%.

В рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений **(основное мероприятие 1.4 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет средств субвенций из федерального бюджета»)** за счет субвенций из федерального бюджета в 2020 году выполнены работы по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Кубены в пределах Усть-Кубинского, Сокольского, Харовского и Сямженского районов, р. Сямжена в пределах Сямженского и Сокольского районов, р. Юг, р. Сухона в пределах Нюксенского района, р. Сухона от м. Растовик до границы Тотемского район, оз. Тудозеро, р. Стрига, р. Шарденьга, р. Северная Двина, р. Колпь, р. Вожега, р. Лежа, р. Сухона в пределах Сокольского и Усть-Кубинского районов, местоположения береговой линии (границы водного объекта) водных объектов: озера Покровское, Зауломское, Татаровское, водохранилище на р. Иткла (оз. Пятницкое, оз. Воробино)) в Кирилловском районе, р. Кубены от устья (Лесозавод) до д. Кузнецово Усть-Кубинского района, р. Вологда, р. Тошня в Вологодском районе, р. Чагода в Чагодощенском районе, р. Комела от а/д Старое Московское шоссе до ж/д моста в пределах Вологодского и Грязовецкого районов, озера Сиверское, Долгое, Ферапонтовское, Бородаевское в Кирилловском районе, р. Молога от д. Соловцово Устюженского района до границы Рыбинского водохранилища.

В результате реализации указанных мероприятий:

- доля протяженности установленных водоохранных зон от общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон, увеличилась с 3,89% (2019 год) до 15,46 % (при плане 14,32%). Плановое значение перевыполнено в связи со сложившейся экономией денежных средств по результатам конкурсных процедур, в результате чего в 2020 году полностью выполнено мероприятие по установлению границ береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Лежа.

- доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, составила 19,07% (в соответствии с планом).

В рамках основного мероприятия 1.4 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет средств субвенций из федерального бюджета» на 2020 год запланировано проведение ледорезных работ на р. Сухоне в районе г. Великий Устюг. Государственный контракт 08.04.2020 расторгнут по соглашению сторон в связи со сложившейся климатической и гидрологической обстановкой в предпаводковый период на территории Вологодской области.

Кроме того, 23.10.2020 в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Расчистка и дноуглубление руч. Вянгручей в г. Вытегре Вологодской области» в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту.

В 2020 году продолжена реализация регионального проекта «Оздоровление Волги». В рамках основного мероприятия **1.5 «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги»** выполнена:

- «Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации: Реконструкция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК»;

- «Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования обезвоживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка КОСК г. Череповец».

Работы на объектах завершены, профинансированы в полном объеме и введены в эксплуатацию.

Плановые показатели, установленные федеральным проектом и государственной программой, на 2020 год, достигнуты.

В рамках основного мероприятия **1.7 «Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»** Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области:

- разработана проектно-сметная документация на восстановление и экологическую реабилитацию рек Серовки, Ягорбы, Кошты в границах г. Череповца;

- заключен государственный контракт на корректировку проектной документации по объекту «Расчистка с целью ликвидации загрязнения и засорения р.Вологды на участке от впадения р. Шограш до ул. Баранковская в г. Вологде Вологодской области». В силу ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, государственный контракт не исполнен. Работы планируется завершить в 2021 году.

Сведения о субсидиях, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, в том числе информация о результативности использования субсидий, представлена в приложении к отчету (таблица 19(1)-ДФ «Сведения о субсидиях, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, по государственной программе»).

Целевые показатели результативности предоставления субсидии достигнуты:

- доля нормативно очищенных сточных вод в общем количестве сточных вод составила 14,7% (в соответствии с планом),

- доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 52,8% (при плане – 52,3%),

- доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 63,5% (в соответствии с планом),

- снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – 0,01 куб.км. в год (в соответствии с планом),

- доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, - 89% (в соответствии с планом).

***Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»***

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих задач: развитие инфраструктуры переработки, утилизации и безопасного размещения отходов, стимулирование органов местного самоуправления области к созданию эффективной системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, обустройство бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории области, в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил, обеспечение надлежащего ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников, снижение численности животных без владельцев на территории области путем организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Всего на реализацию подпрограммы 2 в 2020 году в областном бюджете было предусмотрено 93,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 85,3 млн. рублей (92,9 % от запланированного объема), в том числе:

- собственные доходы областного бюджета – 15,5 млн. рублей, из них освоено 6,9 млн. рублей (44,6 % от запланированного объема),

- средства федерального бюджета в размере 78,4 млн. рублей освоены в полном объеме.

В разрезе исполнителей:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: предусмотрено в областном бюджете 86,3 млн. рублей, кассовые расходы – 78,4 млн. рублей (90,8%), в том числе:

- средства областного бюджета - 7,9 млн. рублей, кассовое исполнение – 0,00 рублей;

- средства федерального бюджета в размере 78,4 млн. рублей освоены в полном объеме.

Департамент строительства области: предусмотрено 1,2 млн. рублей (областные средства), кассовые расходы – 0,9 млн. рублей (70,4%).

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области: предусмотрено 6,3 млн. рублей (областные средства), кассовые расходы – 6,1 млн. рублей (95,8%).

В 2020 году в рамках подпрограммы в рамках **основного мероприятия 2.7 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения ствердыми коммунальными отходами»** Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области:

- профинансированы расходы, связанные с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, путем перечисления субсидий из федерального бюджета. Объем субсидии составил 78,4 млн. тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

- реализуются мероприятия по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами: проведены инструментальные замеры для более глубокой дифференциации нормативов накопления ТКО для населения по сезонам «зима», «лето» и «осень». Срок исполнения контракта – 2 декабря 2021 года.

Плановый показатель государственной программы «доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %» (оценочное значение) и подпрограммы 2: «доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», «доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», «доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе твердых коммунальных отходов», «доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов», «доля разработанных электронных моделей», «доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами», «количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов», «численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» достигнуты.

Фактическое значение показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами» составило 96% при плане 90%, перевыполнение показателя достигнуто благодаря федеральной поддержке, оказанной региональным операторам по сбору ТКО.

В рамках **основного мероприятия** **2.6 «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» в части ликвидации накопленного вреда окружающей среде» на 2020 год** предусмотрено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по рекультивации смоляных отходов, накопленных на территории п. Чагоды в результате деятельности стекольного завода». В связи с неисполнением работ по разработке ПСД, средства областного бюджета в размере 7,95 млн. рублей не освоены. В настоящее время Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области в отношении Исполнителя ведется претензионная работа.

В рамках **основного мероприятия 2.2 Обустройство бесхозяйных скотомогильников»** Департаментом строительства области осуществлена разработка проектно-сметной документации по 1 скотомогильнику на территории Вытегорского района, обустроено 3 скотомогильника (2 в Сямженском муниципальном районе и 1 скотомогильник в Великоустюгском районе).

В результате указанных мероприятий количество обустроенных скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил (нарастающим итогом) достигло 52 ед. Плановое значение (53 скотомогильника) не достигнуто в связи с тем, что скотомогильник в Вытегорском районе расположен на землях лесного фонда, требуется перевод участка в категорию «земли промышленности». Срок исполнения судебного решения, обязывающего Правительство области обустроить скотомогильник в Вытегорском муниципальном районе, продлен до 1 октября 2021 года.

Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области в 2020 году:

- обеспечено содержание 35 скотомогильников (в соответствии с планом), в том числе: 1 - в Бабаевском районе, 2 - в Белозерском районе, 12 - в Вожегодском районе, 2 - в Вологодском районе, 1 - в Кадуйском районе, 6 - в Кирилловском районе, 2 - в Междуреченском районе, 4 - в Сямженском районе, 3 - в Чагодощенском районе, 1 - в Череповецком районе, 1 - в Шекснинском районе (**основное мероприятие 2.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»**);

- произведен отлов безнадзорных животных на территориях муниципальных образований области в количестве 612 особи **(основное мероприятие 2.4 «Выполнение отдельных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»)**. Плановое значение показателя «Количество отловленных животных без владельцев на территории области» (619 особей) не достигнуто в связи с невозможностью заключения органами местного самоуправления контрактов из-за отсутствия на рынке поставщиков услуг, желающих выполнить мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев по причине переполненности питомников, а также неисполнением двух заключенных муниципальных контрактов.

***Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»***

В рамках подпрограммы 3 предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия на территории Вологодской области.

Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2020 году составили 58209,2 тыс. рублей, из них собственные доходы областного бюджета – 41935 тыс. рублей; субвенции из федерального бюджета – 16274,2 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В течение года полномочия Департамента осуществлялись на территории свыше 14 млн. га. В области зарегистрировано более 53 тыс. охотников и 129 охотничьих хозяйств, осуществляющих охотхозяйственную деятельность.

В целях территориального охотустройства, планирования и ведения охотничьего хозяйства, сохранения охотничьих ресурсов завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. Схема утверждена постановлением Губернатора области от 29.12.2020 года №293.

Качество проводимых учетных работ и обоснованность утверждения лимитов добычи характеризует показатель фактического освоения лимита. Так, отношение фактической добычи лося в сезоне охоты 2020-2021 года составляет 86,8%, что на 2,8% выше прошлогоднего уровня, при лимите добыче – 2627 особей добыто 2280. По предварительным данным по итогам осеннего сезона охоты на медведя лимит освоен на 39,5 %, при лимите добыче – 1222 особей осенью добыто 483 особи.

В 2020 году распределение разрешений на особо ценные охотничьи ресурсы между охотниками проведено в соответствии с утвержденным Порядком методом жеребьевки. В декабре организована работа по заключению договоров с физическими лицами на проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий.

По данным зимнего маршрутного учета численность волка в лесах области составляет порядка 400 особей или 0,03 особи на 1000 га при плановом показателе предельной численности 0,05 особи на 1000 га. Контроль за численностью популяции хищника ведется круглогодично. Добыча хищника ведется в рамках спортивно-любительской охоты и путем регулирования численности вне сроков охоты. Положительной практикой 2020 года стала работа мобильных бригад по отстрелу хищников. Всего, в отчетном году добыто 318 особей волка. В отчетном году на цели поощрения охотников, добывающих волка из областного бюджета направлено порядка 800 тысяч рублей. Помимо материального поощрения охотники, добывающие волка, получили разрешения на добычу копытных, всего по области выдано 80 таких разрешений на добычу копытных.

В целях поддержания благополучной эпизоотической обстановки в течение всего года в охотничьих угодьях проводился мониторинг наличия таких зоонозных инфекций как - африканская чума свиней, птичий грипп, трихинеллез, бешенство. В ходе рейдовых мероприятий обследовалась территория с целью обнаружения павших животных, отбирались пробы биологического материала для лабораторной диагностики (отобрано более 600 проб). Контролировалось содержание специализированных мест для разделки и обработки добытых диких животных и утилизации биологических отходов, производилась выкладка вакцины против бешенства диких плотоядных – волка, лисицы.

В течение года на территории области не зафиксированы вспышки зоонозных инфекций, случаев бешенства в дикой природе также не выявлено.

В целях рационального использования ресурсов, сокращения браконьерства, соблюдения природоохранного законодательства, законодательства в сфере обращения с оружием в течение года проведено порядка 2900 рейдов, выявлено 327 административных нарушений, 21 факт незаконной добычи ресурсов, с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. Возбуждено 20 уголовных дел, сумма взысканных штрафов и возмещенного ущерба по фактам незаконной охоты составляет 2,3 млн. руб. В целях сбора доказательств и раскрытия фактов незаконной добычи в ходе контрольных мероприятий использовались камеры фото- видео- фиксации, квадрокоптер.

По итогам рассмотрения административных доля лиц, привлеченных к ответственности к общему числу лиц, нарушивших законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, составляет 88%.

Продолжена реализация целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ на 2019 -2021 годы». В ноябре проведены публичные слушания результатов по вопросам правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора.

Помимо контрольно-надзорных мероприятий Департамент осуществляет охрану краснокнижных животных. На территории области обитает устойчивая популяция зубра. Проводятся работы по подкормке и охране стада, отбираются пробы биологического материала, по итогам учета 2021 года популяция достигает 106 особей.

В рамках совершенствования законодательства по итогам правоприменительной практики в отчетном году внесены изменения в Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Одним из основных нормативных изменений является увеличение процента льготного распределения разрешений (до 60% - на копытных, до – 80% - на медведя) между охотниками, добывающими волка и осуществляющими биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых Правил охоты подготовлен проект регионального нормативного правового акта – Параметры охоты Вологодской области. Изменения в Параметры охоты утверждены постановлением Губернатора области «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 20 сентября 2012 года № 506» от 27.11.2020 №269.

Таким образом, в результате реализации мероприятий подпрограммы «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» плановые значения целевых показателей достигнуты.

***Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»***

В рамках подпрограммы 4 предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора, сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, формирование основ экологической культуры населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения.

Общий объем предусмотренных средств областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 в 2020 году составил 10,9 млн. рублей, кассовое исполнение – 10,9 млн. рублей (99,9% от запланированных расходов), ответственный исполнитель подпрограммы – Департамент природных ресурсов охраны окружающей среды области.

Решение задач подпрограммы осуществлялось путем реализации следующих основных мероприятий:

***4.1 Мероприятия, направленные на развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора***

В 2020 году осуществлялся:

- мониторинг состояния атмосферного воздуха в городах Череповце и Вологде,

- мониторинг за качеством поверхностных вод в 28 пунктах федерального и 18 пунктах территориального уровней, расположенных на 24 реках, Рыбинском и Шекснинском (включая оз. Белое) водохранилищах и оз. Кубенском,

- мониторинг состояния атмосферного воздуха в селитебной части города Череповца,

- контроль состояния атмосферного воздуха на границах аэротехногенного загрязнения, определенных в генеральном плане города Череповца,

- аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому надзору,

- проведены исследования на предмет выявления источников и причин, формирующих уровень загрязнения формальдегидом и бенз(а)пиреном атмосферного воздуха г. Череповца и разработка атмосфероохранных мероприятий,

- организовано развертывание временных водомерных постов на период весеннего половодья и отслеживание паводковой обстановки.

В рамках исполнения государственного задания БУ ВО «ЭЛПРОС» осуществлялось ведение баз данных ПК «Кедр-регион» о негативном воздействии на окружающую среду, проведен мониторинг подземных вод.

Плотность сети наблюдения за состоянием окружающей среды (площадь территории области (в кв. км) в расчете на 1 пост наблюдения) составила 4050 кв. км/1 пост (в соответствии с планом).

Целевые показатели федерального проекта «Чистый воздух», предусмотренные соглашением (доп. соглашениями) о реализации регионального проекта и государственной программой: снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в города участников проекта, снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, достигнуты.

Фактическое значение показателя «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год» составило 3,9 млн.куб.м. Значение, установленное государственной программой (4,32 млн.куб.м), не достигнуто в связи отсутствием основания (соглашения) для его корректировки.

Вместе с тем значение, установленное федеральным проектом «Чистый воздух» (с изм. от 31.12.2020) – 3,22 млн.куб.м, перевыполнено в связи с закупкой в 2020 году 20 автобусов на газомоторном топливе для города Череповца (в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные дороги»).

***4.2 Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня***

В 2020 году проведена государственная экологическая экспертиза 3 объектов регионального уровня. Ввиду отсутствия обращений юридических лиц, граждан и общественных организаций в судебные органы по вопросу отмены заключений, выданных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, целевой показатель «Количество заключений государственной экспертизы, отмененных в судебном порядке» составляет 0 единиц.

***4.3 Мероприятия в области экологического образования, культуры, просвещения и информирования населения***

В 2020 годупроведено 5 мероприятий:

1. 26-я областная общественная экологическая конференция «Сохраним природную среду и культурное наследие Вологодской области»,
2. Творческая лаборатория библиотекарей «Экология. Культура. Образование» и конкурс среди библиотек по экологическому просвещению населения,
3. Конкурс среди предприятий и организаций области «За вклад в сохранение окружающей среды»,
4. Областной конкурс экологического плаката и экологических листовок «Экология глазами детей»,
5. Общероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России».

Таким образом, фактическое значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения» составило 5 ед. при плановом значении 4 ед., число участников указанных мероприятий составило 2,575 тыс. чел. при плановом значении 800 чел. Перевыполнение показателей обусловлено тем, что с 1 июля по 1 октября 2020 года на территории области с соблюдением всех требований по предупреждению распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведена Общероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» (изначально не запланирована), количество участников которой составило 583 чел.

В целях информирования населения по вопросам охраны окружающей среды опубликовано 10 материалов экологической направленности в средствах массовой информации (плановый показатель выполнен).

***4.4 Мероприятия по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов***

В 2020 году выполнены мероприятия по обустройству 27 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), в том числе:

- сбор, вывоз и утилизация ТБО с 7 ООПТ, испытывающих повышенную антропогенную нагрузку, «Михальцевская роща», «Чудотворный источник», «Старый парк» в п. Можайское, «Старый парк» в с. Куркино, туристко-рекреационная местность «Лисицыно» в Вологодском районе, «Онежский» в Вытегорском районе, туристко-рекреационная местность «Зеленая роща» в Вологодском районе;

- изготовлены информационные знаки для 11 ООПТ регионального значения, установлены информационные знаки на территории 12 ООПТ.

- выполнены комплексные работы по обустройству на 10 памятников природы областного значения, работы включали трехкратное выкашивание территорий и уход за древесно-кустарниковой растительностью;

- впервые апробирована практика других субъектов РФ, в части заключения государственных контрактов со специализированными охранными агентствами, в целях охраны территорий в период «высокой» антропогенной нагрузки на памятник природы «Михальцевская роща» и туристско-рекреационную местность «Лисицыно» в Вологодском районе;

- завершены кадастровые работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ областного значения (в 2020 году в ЕГРН внесены сведения о 12 ООПТ).

- продолжена работа по созданию охранных зон для памятников природы регионального значения: проведены работы по установлению 53 охранных зон с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на них.

В результате реализации указанных мероприятий:

- доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведены работы по обустройству, к общему числу особо охраняемых территорий регионального значения, расположенных на территории области, составила 8,3% (при плане не менее 5,9%). Показатель перевыполнен в связи с проведением работ по обустройству (вывоз мусора) на основании обращений граждан на ООПТ: туристко-рекреационная местность «Лисицыно», памятник природы «Михальцевская роща», туристко-рекреационная местность «Зеленая роща».

- количество ООПТ областного значения, обозначенных аншлагами (нарастающим итогом) по итогам 2020 года составило 95 ООПТ при плановом значении 84 ООПТ. Показатель перевыполнен в связи со сложившейся экономией денежных средств, что позволило изготовить на выделенные денежные средства большее количество аншлагов.

- доля ООПТ областного значения, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости по итогам 2020 года достигла 100%.

***4.5. Мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы и охране недр от истощения и загрязнения***

В 2020 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области выполнены маркшейдерские работы на месторождении «Шухободь» в Череповецком муниципальном районе и на месторождении, запасы которого числятся на государственном балансе (в результате выявленной безлицензионной деятельности на участке «Печенниковский» месторождения «Обнорское») в Грязовецком районе.

Целевой показатель подпрограммы «Уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом их запасов» достигнут за счет геологоразведочных работ, осуществленных за средства недропользователей, и составил 100%.

***Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»***

На реализацию подпрограммы в 2020 году в областном бюджете было предусмотрено 86,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 86,3 млн. рублей (99,8% от запланированного объема), в том числе по исполнителям:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: кассовые расходы составили 40,2 млн. рублей (99,6% от запланированного объема);

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области: кассовые расходы составили 46,1 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

По итогам 2020 года:

- показатели: «Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области» и «Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области» перевыполнены (84,9% и 75% при плане 74% соответственно) в связи с проведением работы по популяризации предоставления государственных услуг в электронном виде среди заявителей;

- «Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы» составила 76% при плановом значении 100% в связи с тем, что не выполнены работы в рамках следующих 6 основных мероприятий:

1) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водопотребления и водоотведения населенных пунктов» - «Разработка ПСД на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды с целью создания резервного источника для питьевого водоснабжения п. Борок Кемского сельского поселения Никольского района»;

2) в рамках основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» - «Разработка проектно-сметной документации объекта «Система косых свайных шпор на р. Сухона в Великоустюгском районе», «Строительство объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великого Устюга, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северной Двине» (2 этап);

3) в рамках основного мероприятия «Сохранение уникальных водных объектов" в части восстановления и экологической реабилитации водных объектов» - «Корректировка проектной документации по объекту «Расчистка с целью ликвидации загрязнения и засорения р.Вологды на участке от впадения р.Шограш до ул. Баранковская в г. Вологде Вологодской области»;

4) основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» в части ликвидации накопленного вреда окружающей среде» - «Разработка проектно-сметной документации по рекультивации смоляных отходов, накопленных на территории п. Чагоды в результате деятельности стекольного завода»;

5) в рамках основного мероприятия «Обустройство бесхозяйных скотомогильников» - обустройство бесхозяйного скотомогильника в Великоустюгском муниципальном районе;

6) основное мероприятие «Выполнение отдельных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Информация о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлена АС «Планирование» (отчет «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы»).

Информация о достижении целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы представлена АС «Планирование» (отчет «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы»).